****

**Утверждаю**

 Директор школы \_\_\_\_\_\_ В.Н. Казюкина

от 11.11.2019 № 49

**План**

**мероприятий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении**

**средней общеобразовательной школе с.Киселёвка**

**Ульчского муниципального района Хабаровского края**

**по достижению результата регионального проекта "Современная школа"**,

 обеспечивающего достижение результатов национального проекта "Образование" в части результата "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме", включаемого в план по реализации регионального проекта субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Реализуемые мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные должностные лица  | Срок |
| 1. | Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка с организациями-партнерами  | МБОУ СОШ с.Киселёвка, реализующая программы начального, основного и среднего общегообразования, реализует общеобразовательные программы в сетевой форме | Казюкина В.Н. – директор школы | 31.12.2020 |
| 1.1. | Обеспечение организации сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка и организаций-партнеров в субъекте Российской Федерации | Проведение семинаров, установочных совещаний |  Бывалина Л.Л. – заместитель директора по учебной работе |   |
| 1.2. | Определение механизмов взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка с организацией-партнером, в том числе финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме | Принятие решений об организации сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвкаи организаций-партнеров (определение "пар" организаций, участвующих в сетевом взаимодействии) |  Казюкина В.Н. – директор школы |   |
| 1.3. | Обеспечение организационно-методического сопровождения МБОУ СОШ с. Киселёвка и органов местного самоуправления с. Киселёвка |   |  Казюкина В.Н. – директор школыБывалина Л.Л. – заместитель директора по учебной работе |   |
| 2. | Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с. Киселёвка с организациями-партнерами  | МБОУ СОШ с. Киселёвка, реализующая программы начального, основного и среднего общего образования, реализует общеобразовательные программы в сетевой форме |   Казюкина В.Н. – директор школы | 31.12.2021 |
| 2.1. | Проведение анализа организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций-партнеров в предыдущем учебном году, распространение лучшего опыта и практик | Аналитический отчет, проведение совещаний и вебинаров с участием общеобразовательных организаций |  Бывалина Л.Л. – заместитель директора по учебной работе |   |
| 2.2. | Определение механизмов взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвкас организацией-партнером, в том числе финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме | Принятие решений об организации сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвкаи организаций-партнеров (определение "пар" организаций, участвующих в сетевом взаимодействии) |  Казюкина В.Н. – директор школы |   |
| 2.3. | Обеспечение организационно-методического сопровождения МБОУ СОШ с.Киселёвка и органов местного самоуправления с.Киселёвка |   |   |   |
| 3. | Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка с организациями-партнерами  | МБОУ СОШ с.Киселёвка, реализующая программы начального, основного и среднего общего образования, реализует общеобразовательные программы в сетевой форме |  Казюкина В.Н. – директор школы | 31.12.2022 |
| 3.1. | Проведение анализа организации сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвкаи организаций-партнеров в предыдущем учебном году, распространение лучшего опыта и практик | Аналитический отчет, проведение совещаний и вебинаров |  Бывалина Л.Л. – заместитель директора по учебной работе |   |
| 3.2. | Определение механизмов взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка с организацией-партнером, в том числе финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме | Принятие решений об организации сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка и организаций-партнеров (определение "пар" организаций, участвующих в сетевом взаимодействии) |  Казюкина В.Н. – директор школы |   |
| 3.3. | Обеспечение организационно-методического сопровождения МБОУ СОШ с. Киселёвка и органов местного самоуправления с.Киселёвка |   |  Бывалина Л.Л. – заместитель директора по учебной работе |   |
| 4. | Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка с организациями-партнерами  | МБОУ СОШ с.Киселёвка, реализующая программы начального, основного и среднего общего образования, реализует общеобразовательные программы в сетевой форме |  Казюкина В.Н. – директор школы | 31.12.2023 |
| 5. | Обеспечение сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка с организациями-партнерами  | МБОУ СОШ с.Киселёвка, реализующая программы начального, основного и среднего общего образования, реализует общеобразовательные программы в сетевой форме |  Казюкина В.Н. – директор школы | 31.12.2024 |

**Локальный план мероприятий МБОУ СОШ с. Киселёвка**

**для реализации образовательных программ в сетевой форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Мероприятия/действия МБОУ СОШ с.Киселёвка | Ожидаемый результат |
| 1. | Проведение оценки оснащенности и достаточности собственных материально-технических, кадровых и иных ресурсов | Аналитическая справка |
| 2. | Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия с организациями-партнерами | Аналитическая справка |
| 3. | Поиск организации-партнера (оценка его материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала) | Пул организаций-партнеров с описанием имеющегося материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала, специфики организаций |
| 4. | Определение механизмов взаимодействия МБОУ СОШ с.Киселёвка с организацией-партнером, в том числе финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме | Решения согласительных совещаний, переговоров и т.п. |
| 5. | Разработка и утверждение положения о реализации образовательных программ в сетевой форме | Приказ МБОУ СОШ с.Киселёвка "Об утверждении Положения о сетевой форме реализации образовательных программ" |
| 6. | Внесение изменений в действующие локальные акты МБОУ СОШ с.Киселёвка, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия | Акты МБОУ СОШ с.Киселёвка |
| 7. | Разработка и утверждение совместной образовательной программы с организацией-парнером | Совместно разработанная образовательная программа, рабочая программа по учебному предмету "Технология" |
| 8. | Заключение договора о сетевой форме реализации образовательной программы | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |
| 9. | Информирование обучающихся о реализации соответствующей образовательной программы в сетевой форме | Информационные материалы |
| 10. | Прием обучающихся на обучение по соответствующей образовательной программе | Приказы о зачислении обучающихся |
| 11. | Организация образовательного процесса по соответствующей образовательной программе в сетевой форме | Разработанные учебно-методические комплексы, контрольные измерительные материалы, результаты обучения по образовательной программе, (в т.ч. результаты проверочных работ, защищенные проекты и т.п.) |
| 12. | Оценка эффективности реализации совместной образовательной программы в сетевой форме | Аналитические материалы |
| 13. | Выдача обучающимся документов о прохождении обучения/освоении соответствующей образовательной программы в сетевой форме (при необходимости) | Сертификаты, дипломы, удостоверения и т.п. |
| 14. | Взаиморасчеты сторон по договору о реализации образовательной программы в сетевой форме (при необходимости) | Акты приемки работ |